## Arkusz1
Załącznik nr 12
Harmonogram rzeczowo-finansowy „Przebudowa odcinka napowietrznej jednotorowej linii 110kV relacji GPZ Rawa Mazowiecka – GPZ Żurawia w celu usunięcia kolizji z planowanym terenem w m. Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka”
LP. | Obiekt i zakres robót | Termin wykonania robót w tygodniach
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przygotowanie zaplecza budowy
2 | Mobilizacja sprzętu
3 | Montaż fundamentu 17
4 | Montaż fundamentu 17A
5 | Montaż fundamentu 18
6 | Montaż fundamentu 18A
7 | Montaż uziemień otokowych
8 | Stawianie słupa rurowego 18
9 | Stawianie słupa rurowego 17A
10 | Wyłączenie
11 | Stawianie słupa rurowego 17
12 | Stawianie słupa rurowego 18A
13 | Ankrowanie słupów
14 | Wywieszenie linii od słupa 14-16 i 16 19 na rolki
15 | Montaż łańcuchów
16 | Montaż przewodów roboczych i OPGW, regulacja zwisów
17 | Pomiary
18 | Demontaż słupów kratowych
19 | Demontaż fundamentów
20 | Prace porządkowe